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1. Введение
1.1. Паспорт инвестиционной программы
	Наименование инвестиционной программы
	«Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск на 2014 – 2016 годы»

	Разработчик программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания»

	Заказчик программы
	Администрация муниципального образования город Новомосковск

	Исполнитель программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания»

	Основные цели инвестиционной программы
	· сокращение эксплуатационных затрат на выработку тепловой энергии за счет повышения коэффициента полезного действия технологического оборудования, уменьшения потребления энергоресурсов, снижения потерь;
· повышение эксплуатационной надежности систем теплоснабжения;
· стимулирование энергоэффективности и энергосбережения.

	Сроки реализации программы
	2014 – 2016 годы

	Основные мероприятия программы
	2014 г.

· реконструкция тепловых сетей 4,3 км (в однотрубном исчислении);
· строительство модульной котельной взамен существующей котельной №24 (1 этап);
2015 г.
· реконструкция тепловых сетей 3,7 км (в однотрубном исчислении); 
· строительство модульной котельной взамен существующей котельной №24 (2 этап);
· строительство модульной котельной (ул. Гражданская) взамен существующей котельной №19;
· строительство модульной котельной взамен существующей котельной №21 (1 этап).
2016 г.

· реконструкция тепловых сетей 3,1 км (в однотрубном исчислении);

· строительство модульной котельной взамен существующей котельной №21 (2 этап);
· строительство модульной котельной (ул. Малая Зеленая) взамен существующей котельной №19.

	Источники финансирования программы
	Собственные и заемные средства

	Ожидаемые результаты
	· строительство четырех модульных котельных;
· реконструкция тепловых сетей 11,1 км в однотрубном исчислении;
· снижение затрат на производство тепловой энергии и повышение эффективности производства;
· повышение качества и надежности теплоснабжения.

	Контроль над реализацией программы
	Администрация муниципального образования город Новомосковск


1.2. Общие положения

Разработка инвестиционной программы предприятия коммунального комплекса ООО «НТК» регулируется следующими нормативными документами:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».
2) Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
3) «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 №ВК477.
2. Основные сведения об ООО «НТК»
	Полное наименование организации
	Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания»

	Сокращенное наименование организации
	ООО «НТК»

	Основные виды деятельности
	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) на отопление и горячее водоснабжение потребителей

	Юридический адрес
	301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 30

	Почтовый адрес
	301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 25

	Телефон/факс
	(48762) 6-19-69

	Сведения о государственной регистрации
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 02.06.2009 года за основным государственным регистрационным номером 1097154013681

	ИНН/КПП
	7107516834/711601001

	Уставный капитал
	303 098 815 рублей

	Банковские реквизиты
	Р/сч. 40702810600042003083

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Туле, г. Тула

к/сч. 30101810700000000716

БИК 047003716

	Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление технической информации и финансовой отчетности
	· Директор – Сторожев Виктор Иванович;

· Главный инженер – Савкин Вячеслав Николаевич;

· Главный бухгалтер – Семенюк Марина Андреевна;

· Начальник ПЭО – Чугунков Виктор Викторович.


3. Описание действующей системы теплоснабжения
3.1. Краткая характеристика источников теплоснабжения
ООО «НТК» По состоянию на 2012 год эксплуатирует на праве долгосрочной аренды 39 котельных. Общая характеристика котельных приведена в следующей таблице:

	№ п/п
	Котельная
	Адрес
	Установленная тепловая мощность

(по паспорту), Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка

Гкал/ч

	1
	Котельная №34
	ул. Мира, 3а
	32,000
	23,310

	2
	Котельная №19
	ул. Гражданская, 14
	30,000
	15,233

	3
	Котельная №31
	ул. Октябрьская, 19г
	22,100
	16,730

	4
	Котельная с. Спасское
	с. Спасское
	18,200
	4,647

	5
	Котельная №2
	ул. Октябрьская, 7а
	16,320
	13,087

	6
	Котельная №23
	мкр. Сокольники, ул. Комсомольская, 6а
	8,680
	6,136

	7
	Котельная №12
	ул. Техническая, 8
	8,450
	5,607

	8
	Котельная №28
	п. Первомайский
	8,400
	1,438

	9
	Котельная №10
	ул. Мира, 15в
	7,610
	5,373

	10
	Котельная №21
	мкр. Сокольники, ул. Островского, 19а
	6,220
	5,336

	11
	Котельная №13
	ул. Октябрьская, 21б
	6,160
	4,479

	12
	Котельная №17
	ул. Московская, 22а
	6,000
	6,040

	13
	Котельная №8
	ул. Маяковского, 32-б
	5,960
	5,143

	14
	Котельная №25
	мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, 33а
	5,820
	5,626

	15
	Котельная №24
	мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, 4а
	5,700
	6,534

	16
	Котельная №13а
	ул. Комсомольская, 10а
	4,500
	4,213

	17
	Котельная №14
	ул. Мира, 5в
	3,800
	2,339

	18
	Котельная №20М
	п. Ширинский
	3,720
	1,993

	19
	Котельная №5
	ул. Аварийная, 19а
	3,320
	1,133

	20
	Котельная №9
	ул. Свердлова, 1
	3,200
	2,835

	21
	Котельная №3
	ул. Свердлова, 40/41
	3,052
	1,589

	22
	Котельная №4
	ул. Вахрушева, 34
	2,760
	1,242

	23
	Котельная №15
	пос. Маклец, 4
	2,400
	1,318

	24
	Котельная №16
	ул. Белинского, 34а
	1,900
	1,050

	25
	Котельная №2а
	ул. Трудовые резервы, 5а
	1,320
	1,632

	26
	Котельная №18
	д. Прохоровка
	1,220
	0,506

	27
	Котельная №26
	с. Гремячее, ул. Школьная
	0,989
	0,987

	28
	Котельная №27
	с. Гремячее, ул. Молодежная, 1а
	0,858
	0,299

	29
	Котельная №20а
	д. Шишлово
	0,516
	0,332

	30
	Котельная №32а
	ул. Кукунина, 28а
	0,510
	0,186

	31
	Котельная №20б-2
	д. Ольховец (школа, клуб)
	0,279
	0,144

	32
	Котельная №26а
	п. Красный Богатырь, ул. Школьная, 5
	0,180
	0,099

	33
	Котельная №10а
	ул. Герцена, 4а
	0,172
	0,083

	34
	Котельная №18б
	д. Богдановка
	0,172
	0,096

	35
	Котельная №20в
	д. Озерки, ул. Центральная, 11
	0,172
	0,127

	36
	Котельная №29
	ул. 1-я Транспортная, 2
	0,080
	0,035

	37
	Котельная №20б-1
	д. Ольховец, ул. Пушкина, 14
	0,080
	0,070

	38
	Котельная №18а
	п. Правда, ул. Молодежная, 11а
	0,062
	0,093

	39
	Котельная №18в
	д. Богдановка (школа)
	0,062
	0,099

	Всего:
	222,944
	147,219


Установленная тепловая мощность всех котельных ООО «НТК» по паспортным данным составляет 222,94 Гкал/час. Присоединенная нагрузка потребителей составляет 147,219 Гкал/час
Все котельные эксплуатируемые ООО «НТК» за исключением котельных №№ 10а, 18а, 18в, 20б-2 используют в качестве основного топлива природный газ. На котельной №10а установлены котлоагрегаты КЭВЗ-100/0,4, на котельных №№ 18а, 18в, 20б-2 - ВЭО-36, использующие в качестве топлива электрическую энергию.

Всего на котельных ООО «НТК» установлено 135 водогрейных и 28 паровых котлов различной мощности. Марки и единичные мощности котельных агрегатов представлены в следующей таблице:

	Тип котельных агрегатов
	Количество, шт.
	Мощность установленная, Гкал/ч

	
	
	единичная
	суммарная

	Водогрейные котлы

	АВ-10
	3
	0,44
	1,32

	АВ-10
	1
	0,45
	0,45

	АВ-10
	1
	0,5
	0,5

	АВ-10
	1
	0,51
	0,51

	АВ-10
	2
	0,52
	1,04

	АВ-10
	2
	0,61
	1,22

	АВ-10
	3
	0,633
	1,899

	АВ-10
	5
	0,64
	3,2

	АВ-10
	2
	0,7
	1,4

	АВ-10
	8
	0,8
	6,4

	АВ-10
	4
	0,83
	3,32

	Хопер-100
	13
	0,086
	1,118

	Бобкок-Вилькокс
	8
	2,25
	18

	ВК-21
	1
	1,72
	1,72

	ВК-21
	3
	1,76
	5,28

	ВК-21
	5
	1,86
	9,3

	ВК-22
	2
	0,86
	1,72

	ГНОМ
	2
	0,04
	0,08

	ДКВР-4/13
	1
	2,95
	2,95

	Дрезден-Юбингау
	1
	1
	1

	КВа-0,25
	2
	0,215
	0,43

	КВа-0,65
	1
	0,559
	0,559

	КВА-2,5
	4
	2,1
	8,4

	КВА-2,5
	3
	2,15
	6,45

	КВГ-6,5-150
	2
	6,5
	13

	КВС-70
	2
	0,6
	1,2

	КВС-70
	2
	0,7
	1,4

	КВС-70
	5
	0,9
	4,5

	КСВа-2,0Гс
	1
	1,72
	1,72

	КСВа-2,5
	2
	2,15
	4,3

	КЭВЗ-100/0,4
	2
	0,086
	0,172

	ВЭО-36
	13
	0,031
	0,403

	Ланкаширский
	13
	0,9
	11,7

	Ланкаширский
	6
	1
	6

	THERM DUO 50T
	2
	0,04
	0,08

	АОГВ
	6
	0,03
	0,18

	Шуховский
	1
	2,8
	2,8

	Итого водогрейные:
	135
	-
	125,721

	Паровые котлы

	ДЕ-10
	2
	5,7
	11,4

	ДКВР-10/13
	5
	6
	30

	ДКВР-10/13
	5
	6,4
	32

	ДКВР-2,5/13
	2
	1,625
	3,25

	ДКВР-4/13
	4
	2,6
	10,4

	ДКВР-6,5/13
	1
	3,62
	3,62

	Е-1,6/0,9
	1
	1
	1

	Е-1/9
	1
	0,6
	0,6

	Е-1/9
	4
	0,65
	2,6

	Е-1/9
	2
	0,726
	1,452

	Ланкаширский
	1
	0,9
	0,9

	Итого паровые:
	28
	-
	97,222

	Всего:
	163
	-
	222,94


Как следует из таблицы парк топливоиспользующего оборудования котельных ООО «НТК» состоит из паровых и водогрейных котлов. Установленная мощность водогрейных котлов составляет 56,4% всей установленной мощности, на паровые котлы приходится 43,6%.

3.2. Краткая характеристика тепловых сетей
ООО «НТК» владеет на праве собственности тепловыми сетями протяженностью 150,9 км в 2-х трубном исполнении, и на праве аренды 31,4 км диаметрами от 32 до 530 мм.
Тепловые сети характеризуются значительной степенью неравномерности по сроку эксплуатации (от 78 до 30 лет) при нормативном сроке – не более 25 лет, причем большая часть трубопроводов (137,3 км), введена в эксплуатацию за период 1932-1972 гг.

На практике данный факт означает:

1) наличие существенных непроизводительных расходов в связи со значительным объемом тепловых потерь в трубопроводах за счет изоляции (по ряду объектов отклонение от норматива составляет 100 – 400 %);
2) наличие дополнительных затрат, связанных с утечками теплоносителя по ряду объектов наблюдается многократное превышение фактического расхода подпиточной воды над нормативным;
4. Характеристика потребителей услуг ООО «НТК»

4.1. Динамика полезного отпуска по источникам теплоснабжения

Объемы полезного отпуска тепловой энергии от собственных источников ООО «НТК» составили:

· 2011 год – 649,105 тыс. Гкал;
· 2012 год – 637,667 тыс. Гкал;
	№ кот.
	2011 год
	2012 год

	2
	25 705,568
	25 134,843

	2а
	2 722,837
	2 697,316

	3
	4 230,035
	3 841,022

	4
	2 820,596
	2 808,076

	5
	1 557,449
	1 496,125

	8
	9 430,054
	9 203,235

	9
	5 426,796
	5 456,263

	10
	8 996,411
	8 923,383

	10а
	143,040
	143,036

	12
	10 859,894
	10 682,915

	13
	8 161,545
	7 690,738

	13а
	5 928,405
	6 280,515

	14
	4 483,718
	4 366,547

	15
	2 675,140
	2 663,822

	16
	1 744,653
	1 749,209

	17
	11 950,926
	11 934,128

	18
	436,224
	433,795

	18а
	222,324
	219,680

	18б
	280,951
	282,176

	18в
	217,930
	215,338

	19
	24 206,091
	24 087,641

	20а
	626,460
	607,119

	20б-1
	152,634
	101,452

	20б-2
	255,652
	314,588

	20в
	335,661
	263,105

	20м
	3 729,359
	3 637,159

	21
	8 617,590
	8 310,704

	23
	9 871,319
	9 307,385

	24
	12 586,526
	12 250,273

	25
	10 048,346
	9 986,717

	26(А)
	885,765
	0,000

	26(Ш)
	834,127
	1 045,584

	26а
	245,743
	242,768

	27
	874,947
	801,677

	28
	2 126,911
	2 141,616

	29
	65,832
	75,932

	31
	27 586,178
	26 529,869

	32а
	454,682
	383,707

	33
	32 095,727
	0,000

	34
	51 744,036
	50 965,398

	Спасское
	9 431,558
	9 318,455

	Крышная
	0,000
	35,811

	ЦТП-1
	115 844,724
	112 478,149

	ЦТП-2
	68 771,168
	69 323,027

	ЦТП-3
	68 391,279
	67 446,990

	ЦТП-4
	59 421,030
	58 093,051

	ЦТП-5
	12 449,043
	44 781,970

	ПП НГРЭС
	8 921,235
	8 529,490

	Депо
	10 536,873
	10 385,191

	Итого:
	649 104,992
	637 666,990


4.2. Объемы отпуска тепловой энергии по группам потребителей

	№ п/п
	Наименование группы потребителей
	Полезный отпуск за 2011 год, тыс. Гкал
	Полезный отпуск за 201 год, тыс. Гкал

	1
	население
	493,304
	485,087

	2
	бюджетные организации
	94,790
	92,388

	3
	прочие потребители
	61,011
	60,192

	Итого:
	649,105
	637,667


4.3. Данные о фактическом уровне оплаты за тепловую энергию
	Наименование группы потребителей
	2010 год
	2011 год

	
	Начислено, тыс. руб.
	Оплачено, тыс. руб.
	Сбор, %
	Начислено, тыс. руб.
	Оплачено, тыс. руб.
	Сбор, %

	население
	709 307,90
	670 962,30
	94,6
	731 442,05
	700 760,61
	95,8

	бюджетные организации
	144 728,40
	135 741,80
	93,8
	146 809,23
	149 477,06
	101,8

	прочие потребители
	88 020,90
	85 358,60
	97,0
	90 223,70
	89 393,96
	99,1

	Итого:
	942 057,20
	892 062,70
	94,7
	968 474,99
	939 631,63
	97,0


5. Описание действующей ценовой политики ООО «НТК»
Тарифы для ООО «НТК» на 2011 – 2013 годы установлены департаментом Тульской области по тарифам и составили:

	№ кот.
	Адрес котельной
	Тариф 2011, руб.
	Тариф 2011, руб.
	Тариф 2012 (июль – август), руб.
	Тариф 2012 (сентябрь – декабрь), руб.
	Тариф 2013 (июль – декабрь), руб.

	№18
	д. Прохоровка
	1 279,66
	1 471,61
	1 559,90
	1 648,20
	1 545,70

	№18а
	п. Правда
	11 938,54
	13 729,32
	14 553,08
	15 335,65
	

	№18б
	д. Богдановка
	1 279,66
	1 471,61
	1 559,91
	1 648,20
	

	№18в
	д. Богдановка
	6 326,72
	7 275,73
	7 712,27
	7 859,30
	

	№20б-1
	д. Ольховец
	1 279,66
	1 471,61
	1 333,28
	1 648,20
	

	№20б-2
	д. Ольховец
	7 936,81
	9 127,32
	9 674,96
	9 674,96
	

	№20в
	д. Озерки
	3 332,20
	3 832,03
	4 061,96
	4 280,38
	

	№20м
	п. Ширинский
	1 279,66
	1 471,61
	1 559,91
	1 648,20
	

	мкр. Сокольники, с. Гремячее, п. Красный богатырь, п. Первомайский, д. Шишлово
	1 093,75
	1 257,81
	1 333,28
	1 408,75
	

	с.Спасское
	1 036,60
	1 192,09
	1 263,62
	1 335,14
	

	г. Новомосковск (2, 2а, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 31, 32а, 33, 34, ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-4, ПП "НГРЭС", Депо)
	1 055,40
	1 213,71
	1 286,53
	1 355,71
	


6. Система программных мероприятий
В соответствии с анализом существующего положения системы теплоснабжения разработку мероприятий инвестиционной программы целесообразно провести по двум направлениям:

1) реконструкция тепловых сетей;

2) строительство модульных котельных;
План мероприятий за рассматриваемый в настоящей инвестиционной программе период представлен в следующей таблице:
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сумма капитальных вложений (с НДС), тыс. руб.

	2014 год

	1.
	Реконструкция тепловых сетей, в т.ч.:
	43 016,00

	1.1.
	Котельная 31 - ул. Дзержинского 10/38 -ТК1
Ø250; 480 м;
	-

	1.2.
	ЦТП – 5 - ул. Тудовые резервы 50 - ЦТП-5
Ø400; 160 м;
	-

	1.3.
	ЦТП – 5 - ул. Тудовые резервы 50 - ЦТП-5 ГВС пр
Ø200; 80 м;
	-

	1.4.
	ЦТП – 5 - ул. Тудовые резервы 50 - ЦТП-5 ГВС обр
Ø125; 80 м;
	-

	1.5.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 18(ТК28-ТК35`)
Ø250; 480 м;
	-

	1.6.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 18(ТК28-ТК35`)ГВС пр
Ø200; 240 м;
	-

	1.7.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 18(ТК28-ТК35`)ГВС обр
Ø150; 240 м;
	-

	1.8.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 12(ТК35`-ТК36)
Ø200; 160 м;
	-

	1.9.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 12(ТК35`-ТК36)ГВС пр
Ø150; 80 м;
	-

	1.10.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 12(ТК35`-ТК36)ГВС обр
Ø100; 80 м;
	-

	1.11.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 8 - 8а(ТК37 - ТК40)
Ø200; 120 м;
	-

	1.12.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 8 - 8а(ТК37 - ТК40)ГВС пр
Ø150; 60 м;
	-

	1.13.
	ЦТП – 3 - ул. Генерала Белова 8 - 8а(ТК37 - ТК40)ГВС обр
Ø100; 60 м;
	-

	1.14.
	ЦТП-2 - ул.Тр.резервы 72б(ТК45-Тр.проезд 4)
Ø125; 1030 м;
	-

	1.15.
	ЦТП-2 - ул.Дружбы 17(ТК6 - ТК8)
Ø300; 420 м;
	-

	1.16.
	ЦТП-2 - ул.Дружбы 17(ТК6 - ТК8)ГВС пр
Ø100; 210 м;
	-

	1.17.
	ЦТП-2 - ул.Дружбы 17(ТК6 - ТК8)ГВС обр
Ø80; 210 м;
	-

	1.18.
	ЦТП-1 - ул. Мира 54 (ТК2-ТК61)
Ø400; 486 м.
	-

	2.
	Строительство модульных котельных, в т.ч.:
	14 471,00

	2.1.
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №24 (1 этап);
	14 471,00

	Итого:
	57 487,00

	2015 год

	1.
	Реконструкция тепловых сетей, в т.ч.:
	44 820,00

	1.1.
	Котельная 31 - ул. Октябрьская (ТК2 - ТК3')
Ø250; 102 м;
	-

	1.2.
	Котельная 31 - ул. Октябрьская (ТК4 - ТК41)
Ø200; 104 м;
	-

	1.3.
	ЦТП – 4 - ул. Свердлова 21 (ТК119-ТК123)
Ø300; 498 м;
	-

	1.4.
	ЦТП – 4 - ул. Свердлова (ТК123-ТК125)
Ø250; 334 м;
	-

	1.5.
	ЦТП – 4 - ул. Калинина 17 (ТК166 - ТК191)
Ø150; 122 м;
	-

	1.6.
	ЦТП – 3 - ул. Северодонецкая 4а(ТК3-ТК8)
Ø500; 462 м;
	-

	1.7.
	ЦТП – 3 - ул. Северодонецкая 4а(ТК3-ТК8)ГВС пр
Ø150; 231 м;
	-

	1.8.
	ЦТП – 3 - ул. Северодонецкая 4а(ТК3-ТК8)ГВС обр
Ø100; 231 м;
	-

	1.9.
	ЦТП – 2 - ул. Донская 8(ТК47-ТК48)
Ø200; 180 м;
	-

	1.10.
	ЦТП – 2 - ул. Донской проезд 4(ТК26-ТК27)
Ø200; 370 м;
	-

	1.11.
	ЦТП – 2 - ул. Донской проезд 4(ТК26-ТК27)ГВС пр
Ø100; 185 м;
	-

	1.12.
	ЦТП – 2 - ул. Донской проезд 4(ТК26-ТК27)ГВС пр
Ø50; 185 м;
	-

	1.13.
	ЦТП – 2 - ул.Донская 3(ТК25 - ТК37)
Ø300; 720 м.
	-

	2.
	Строительство модульных котельных, в т.ч.:
	30 106,00

	2.1.
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №24 (2 этап);
	10 033,00

	2.2.
	строительство модульной котельной (ул. Гражданская) взамен существующей котельной №19;
	14 839,00

	2.3.
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №21 (1 этап)
	5 234,00

	Итого:
	74 926,00

	2016 год

	1.
	Реконструкция тепловых сетей, в т.ч.:
	46 758,00

	1.1.
	ЦТП – 4 - ул.Коммунистическая 11 (ТК74 - ТК70)
Ø300; 510 м;
	

	1.2.
	ЦТП – 4 - ул.Коммунистическая 13/8 (ТК60 - ТК70)
Ø300; 380 м;
	

	1.3.
	Котельная 34 - ул. Мира 4(ТК4-Комсомольская 1)
Ø200; 268 м;
	

	1.4.
	Котельная 34 - ул.Мира 8 - Космонавтов 1
Ø350; 610 м;
	

	1.5.
	ЦТП-1 - ул. Ордженикидзе 2 (ТК2-ТК61)
Ø500; 140 м;
	

	1.6.
	ЦТП-1 - ул.Молодежная 6 - ТК61
Ø300; 1080 м;
	

	1.7.
	ЦТП-1 - ул. Мира 56 (ТК4 - ТК5)
Ø500; 90 м.
	

	2.
	Строительство модульных котельных, в т.ч.:
	49 784,00

	2.1.
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №21 (2 этап)
	15 535,00

	2.2.
	строительство модульной котельной (ул. Малая Зеленая) взамен существующей котельной №19.
	34 249,00

	Итого:
	96 542,00

	Всего по инвестиционной программе:
	228 955,00


Стоимость инвестиционной программы определена на основе коммерческих предложений ОАО «Тулспецстрой» и ЗАО «Спецмонтажналадка», представленных в Приложениях №№6-7.
7. Эффективность мероприятий инвестиционной программы
7.1. Реконструкция тепловых сетей
Экономическая эффективность данного мероприятия объясняется снижением затрат, вызванных значительными потерями тепловой энергии и теплоносителя с утечками и через изоляцию.
Примерный расчет эффективности представлен в Приложении №1.

7.2. Строительство модульных котельных

Необходимость строительства модульных котельных взамен существующих котельных №24, №19, №21 обусловлена следующими основными факторами.

7.2.1. Котельная №24 расположена по адресу: г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Шахтерская, 4а. Год постройки – 1956.
В котельной установлены:

· котел Ланкаширский мощностью 0,9 Гкал/час – 4 ед.;

· котел Ланкаширский (паровой) мощность 0,9 Гкал/час;

· котел КВС-70 мощностью 0,6 Гкал/час – 2 ед.
Установленная мощность котельной – 5,7 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 6,534 Гкал/час, в т.ч. отопление – 6,154 Гкал/час, ГВС – 0,38 Гкал/час. Из приведенных характеристик видно, что на котельной имеется дефицит мощности, что не позволяет гарантировать надежность теплоснабжения в зимних условиях при экстремальных температурах наружного воздуха. Кроме того, дефицит установленной мощности препятствует подключению вновь вводимых в эксплуатацию потребителей тепловой энергии.
Теплогенерирующее оборудование выработало свой эксплуатационный ресурс. Сведения о точной дате производства котлоагрегатов отсутствуют, однако, известно, что некоторые из них датируются началом XX столетия. Изначально котельная работала на угле и в процессе газификации оборудование адаптировано под газообразное топливо.
Теоретический КПД котельной составляет 76%. Однако в виду высокой степени износа оборудования есть основания полагать, что на практике КПД значительно ниже расчетного.

Протяженность тепловой сети – 5363 м, в т.ч. отопление – 4383 м, ГВС – 980 м.

По отоплению к котельной подключено 47 многоквартирных жилых домов с суммарным количеством жителей 2758 человек, детский сад, школа. Это позволяет говорить о достаточно высокой социальной значимости данного источника теплоснабжения.

Здание котельной характеризуется повышенным износом. Требуется капитальный ремонт.
Строительство новой модульной котельной взамен существующей позволит:

· повысить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

· создать резерв установленной мощности для подключения перспективных потребителей тепловой энергии;

· повысить энергетическую эффективность производства тепловой энергии;

· снизить производственные расходы, в т.ч. затраты на природный газ на 16%.
Расчет экономической эффективности строительства модульной котельной взамен существующей котельной №24 представлен в приложении №2.

7.2.2. Котельная №19 расположена по адресу: г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14. Год постройки – 1961.

В котельной установлены котлы ДКВР-10/13 мощностью 6,0 Гкал/час – 5 ед.

Установленная мощность котельной – 30,0 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 15,233 Гкал/час, в т.ч. отопление – 14,820 Гкал/час, ГВС – 0,413 Гкал/час.

Теплогенерирующее оборудование выработало свой эксплуатационный ресурс. Дата производства котлоагрегатов – 60-е годы XX столетия.

По отоплению к котельной подключено 115 многоквартирных жилых домов с суммарным количеством жителей 4058 человек, два детский сада, школа, дом культуры. Это позволяет говорить о достаточно высокой социальной значимости данного источника теплоснабжения.

Протяженность тепловой сети – 36613 м, в т.ч. отопление – 34652 м, ГВС – 1961 м.

В связи с тем, что котельная располагается на территории промышленного предприятия, серьезной проблемой является разветвленность тепловых сетей и удаленность основной группы потребителей от котельной. Так протяженность тепловой трассы, проходящей от котельной по территории завода и через железнодорожные пути, до ближайшего потребителя составляет порядка 1300 м.

Здание котельной характеризуется повышенным износом. Требуется капитальный ремонт.

Строительство двух новых модульных котельных в непосредственной близости к основным потребителям взамен существующей котельной позволит:

· повысить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

· повысить энергетическую эффективность производства тепловой энергии;

· снизить тепловые потери при транспортировке тепловой энергии на 30%;

· снизить производственные расходы, в т.ч. затраты на природный газ на 14%, электроэнергию на 42%.
Расчет экономической эффективности строительства двух модульных котельных взамен существующей котельной №19 представлен в приложениях №№3, 5.

7.2.3. Котельная №21 расположена по адресу: г. Новомосковск, мкр. Сокольники, ул. Островского, 19а. Год постройки – 1953.

В котельной установлены:

· котел Ланкаширский мощностью 0,9 Гкал/час – 3 ед.;
· котел ВК-21 мощностью 1,76 Гкал/час – 2 ед.
Установленная мощность котельной – 6,22 Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 6,534 Гкал/час, ГВС нет. Из приведенных характеристик видно, что на котельной имеется дефицит мощности, что не позволяет гарантировать надежность теплоснабжения в зимних условиях при экстремальных температурах наружного воздуха. Кроме того, дефицит установленной мощности препятствует подключению вновь вводимых в эксплуатацию потребителей тепловой энергии.
Котлоагрегаты типа «Ланкаширский» выработали свой эксплуатационный ресурс. Сведения о точной дате их производства отсутствуют, однако, известно, что некоторые из них датируются началом XX столетия. Изначально котельная работала на угле и в процессе газификации оборудование адаптировано под газообразное топливо.

Теоретический КПД «Ланкаширских» котлов составляет 76%. Однако в виду высокой степени износа оборудования есть основания полагать, что на практике КПД значительно ниже расчетного.

Протяженность тепловой сети – 6369,5 м. К котельной подключено 80 многоквартирных жилых домов с суммарным количеством жителей 1234 человек, больница, детский сад, школа, центр внешкольной работы, дом культуры. Это позволяет говорить о достаточно высокой социальной значимости данного источника теплоснабжения.

Здание котельной характеризуется повышенным износом. Требуется капитальный ремонт.

Строительство новой модульной котельной взамен существующей позволит:

· повысить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии;

· создать резерв установленной мощности для подключения перспективных потребителей тепловой энергии;

· повысить энергетическую эффективность производства тепловой энергии;

· снизить производственные расходы, в т.ч. затраты на природный газ на 13%, электроэнергию на 25%.
Расчет экономической эффективности строительства модульной взамен существующей котельной №21 представлен в приложении №4.
8. Источники финансирования инвестиционной программы

	 
	Мепоприятия  инвестиционной программы
	Капитальные вложения, тыс. руб. 
	Источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	 
	 
	 
	 
	всего
	в том числе:

	
	
	Стоимость проекта,   с НДС
	Стоимость проекта , без НДС
	Стоимость заемных средств  из расчета 12 %  годовых 
	Стоимость  проекта с учетом заемных средств 
	
	возврат НДС, тыс. руб.
	амортизация, тыс. руб. 
	инвестиционная составляющая в тарифе

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	 
	6
	7
	8

	 
	2014 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Реконструкции тепловых сетей 
	43 016
	36 454
	0
	43 016
	43 016
	6 562
	36 454
	0

	2.
	Строительство модульных котельных
	14 471
	12 264 
	1 737
	16 208
	16 208
	2 207
	0
	14 000

	 
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №24 (1 этап)
	14 471
	12 264
	1737
	16 208
	16 208
	2 207
	0
	14 000

	 
	Итого за 2014 год:
	57 487
	48 718
	1737
	59 223
	59 223
	8 769
	36 454
	14 000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2015 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Реконструкции тепловых сетей 
	44 820 
	37 983
	0
	44 820
	44 820
	6 837
	37 983
	0

	2.
	Строительство модульных котельных
	30 106
	25 514
	3 613
	33 719
	33 719
	4 592
	1 226
	27 900

	
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №24 (2 этап)
	10 033
	8 503
	1 204
	11 237
	11 237
	1 530
	1 226
	8 481

	 
	строительство модульной котельной (ул. Гражданская) взамен существующей котельной №19
	14 839
	12 575
	1 781
	16 620
	16 620
	2 264
	0
	14 356

	 
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №21 (1 этап)
	5 234
	4 436
	628
	5 862
	5 862
	798
	0
	5 063

	 
	Итого за 2015 год:
	74 926
	63 497
	3 613
	78 539
	78 539
	11 429
	39 209
	27 900

	 
	2016 год
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Реконструкции тепловых сетей 
	46 758
	39 625
	0
	46 758
	46 758
	7 133
	39 625
	

	2.
	Строительство модульных котельных
	49 784
	42 190
	5 974
	55 759
	55 759
	7 594
	5 945
	42 220

	 
	строительство модульной котельной (ул. Малая Зеленая) взамен существующей котельной №19
	34 249
	29 025
	4 110
	38 359
	38 359
	5 224
	4 030
	29 104

	 
	строительство модульной котельной взамен существующей котельной №21 (2 этап)
	15 535
	13 166
	1 864
	17 400
	17 400
	2 370
	1 915
	13 116

	 
	Итого за 2016 год:
	96 542
	81 816
	5 974
	102 517
	102 517
	14 727
	45 570
	42 220

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО за период 2014-2016 гг
	228 955
	194 030
	11 323
	240 279
	240 279
	34 925
	121 233
	84 120

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	по реконструкции теплосетей
	134 594
	114 063
	0
	134 594
	134 594
	20 531
	114 063
	0

	 
	по строительству модульных котельных 
	94361
	79 967
	11 323
	105 685
	105 685
	14 394
	7 170
	84 120


В 2011 году стоимость инвестиционной программы составила 20 895,51 тыс. руб. при утвержденной в тарифе на 2011 г. сумме амортизационных отчислений 5 462,86 тыс. руб.
9. Тарифные последствия реализации инвестиционной программы

Плановая сумма амортизационных отчислений за 3 года составит всего 121 233 тыс. руб., в том числе: 2014 г.- 36 454 тыс. руб., в 2015 г. – 39 209 тыс. руб., в 2016 г. -45 570 тыс. руб.

Требуемая сумма для реализации всего объема программы с учетом НДС – 228 955 тыс. руб., в связи с этим потребуются заемные средства и включение в тарифы 2014 - 2016 г.г. инвестиционной составляющей с учетом выплаты процентов за пользование кредитными ресурсами.
Расчет изменения уровня тарифа на тепловую энергию ООО «НТК» в результате реализации мероприятий программы:
	Наименование показателей
	Ед.

изм.
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	Действующий тариф на оказание услуг по теплоснабжению
	руб./Гкал
	1545,70
	
	
	

	Ожидаемый тариф на период (с учетом индексации)
	руб./Гкал
	
	1 602,59
	1 602,59
	1 602,59

	Объем полезного отпуска ТЭ потребителям
	тыс.Гкал.
	657,73
	657,73
	657,73
	657,73

	Сумма средств, предусматриваемая на программу всего, в том числе за счет:

- амортизации

- инвестиционной составляющей
	млн. руб.
	           27,12 

           27,12
	50,45
             36,45
            14,00
	67,11
39,21
27,90
	87,79
45,57
42,22


	Инвестиционная составляющая 
	руб./Гкал
	
	21,29
	42,42
	64,19

	Ожидаемый тариф с учетом инвестиционной составляющей
	руб.\Гкал
	
	1 623,87
	1645,00
	1 666,77

	Экономия от внедрения инвестиционной программы
	млн. руб.
	
	 
	0,00
	       0,64

	Ожидаемый тариф на период (с учетом экономии от внедрения)
	руб.\Гкал
	
	
	
	1 665,80

	Индекс роста тарифа с учетом надбавки и экономии к ожидаемому
	%
	
	101,38
	101,30

	101,3


10. СНИЖЕНИЕ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
	Параметр
	до выполнения инвестиционной программы 
	после выполнения инвестиционной программы 

	1
	2
	3

	Расход газа куб.м/год
	8 104 934
	6 940 473

	Расход воды, куб. м/год
	141 484
	141 484

	Расход эл.энергии, кВт/час
	1 896 153
	1 423 425

	Выбросы в атмосферу
	-
	-

	Образование отходов, т/год
	2,44
	1,25

	Объем сточных вод, куб. м/год
	-
	-


В ходе реализации инвестиционной программы произойдет снижение техногенной нагрузки на окружающую среду путем снижения потребления природного газа на 14,4%, снижение потребления электроэнергии на 24,9%. При эксплуатации объектов реконструкции прогнозируется снижение выбросов в атмосферный воздух на 14,4%, образование отходов на 48,8%.

11. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы
В процессе разработки инвестиционной программы «Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск на 2014 – 2016 годы» идентифицированы следующие основные риски:

1) Превышение стоимости мероприятий инвестиционной программы;

Возможные причины:

· изменение рыночной конъюнктуры, определяющей стоимость продукции;

· увеличение цен на горюче-смазочные материалы;

· изменение действующего налогового законодательства;

· иные причины, влияющие на стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы.

2) Невыполнение плана-графика в рамках инвестиционной программы.

Возможные причины:

· несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций;

· несвоевременное поступление финансовых средств на расчетный счет ООО «НТК».

В связи с этим усматривается следующие меры, позволяющие снизить риски при реализации инвестиционной программы:

1) заключение твердого договора с поставщиками материальных ресурсов на весь объем инвестиционной программы, оптимизация издержек в процессе выполнения работ по реконструкции;
2) обеспечение технического контроля над работой подрядных и субподрядных организаций, частичное использование собственных средств ООО «НТК».
12. Контроль над выполнением инвестиционной программы

Контроль над реализацией инвестиционной программы возлагается на администрацию и представительный орган муниципального образования город Новомосковск в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законом Тульской области, Уставом муниципального образования город Новомосковск.
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